Приложение 1

к письму Федерального агентства

научных организаций

от 11.04.2014  № 007-18.1-07/АМ-453

План-график 
второго этапа работы по приведению уставов федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Агентству, в соответствие с законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление координатору в электронном виде: 1) подготовленного учреждением на основе примерного устава проект устава учреждения (формат word); 2) скан-копии подписанного руководителем (иным уполномоченным лицом) сопроводительного письма о направлении в Агентство проекта устава учреждения. | До 23.04.2014 | Учреждение |
| 2 | Корректировка (при необходимости) совместно с учреждениями подготовленных ими проектов уставов. Представление в электронном виде пакета документов по координируемым учреждениям по адресу ustav.fano@mail.ru. По каждому учреждению (в том числе являющемуся координатором) формируется отдельная папка, наименованием которой является номер учреждения согласно перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 2591-р. В указанной папке должны содержаться: 1) подготовленный учреждением на основе примерного устава проект устава учреждения (формат word); 2) скан-копия подписанного руководителем (иным уполномоченным лицом) сопроводительного письма учреждения о направлении в Агентство проекта устава учреждения. В теме письма указывается наименование координатора. К рассмотрению Агентством принимаются только документы направленные координаторами. | До 30.04.2014 | Координатор |
| 3 | Анализ проектов уставов учреждений и направление координаторам замечаний по ним или информации об отсутствии замечаний | До 01.06.2014 | УМПП, Правовое управление Агентства |
| 4 | Направление учреждениям замечаний по проектам уставов учреждений или информации об отсутствии замечаний | В суточный срок со дня получения замечаний или информации об отсутствии замечаний от УМПП | Координатор |
| 5 | Представление координатору скан-копии письма, подписанного руководителем учреждения или иным уполномоченным лицом, о согласии или несогласии с замечаниями. Несогласие с замечаниями должно быть обосновано ссылками на соответствующие положения законодательства Российской Федерации | В течение трех дней со дня получения замечаний | Учреждение |
| 6 | Представление по адресу ustav.fano@mail.ru скан-копий писем учреждений о согласии или несогласии с замечаниями | В суточный срок со дня получения письма учреждения | Координатор |
| 7 | Утверждение уставов учреждений | До 20.06.2014 | УМПП, Правовое управление Агентства |
| 8 | Направление координаторам утвержденных уставов учреждений | До 25.06.2014 | УМПП, Отдел координации деятельности региональных научных центров Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере науки Агентства |
| 9 | Направление учреждениям утвержденных уставов | До 01.07.2014 | Координатор |
| 10 | Государственная регистрация утвержденного устава | В сроки, установленные законодательс-твом Российской Федерации | Учреждение |
| 11 | Представление копии зарегистрированного устава в территориальный орган Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет учреждения. Размещение электронной копии зарегистрированного устава на сайте www.bus.gov.ru | В течение 5 дней со дня государствен-ной регистрации устава | Учреждение |